## Aktivitas & Pembimbingan
JADUAL AKTIVITAS DAN PEMBIMBINGAN KKN 73
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
MODEL : REGULER
(Revisi 1, 28 Juli 2026)
No. | AKTIVITAS |  | 2026-07-01 | [20 empty] | Agustus 2026 | [26 empty] | September 2026
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3..7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Pembekalan dan Pelatihan KKN Mahasiswa Kefakultasan
2 | Masa Koordinasi/Bimbingan Awal DPL dengan Mahasiswa
3 | Pelatihan Mahasiswa oleh DPL
4 | Survey Lokasi, Posko bersama DPL | bar: 8 to 9
5 | Pelepasan Mahasiswa | bar: 11
6 | Penerjunan mahasiswa KKN ke lokasi | bar: 12
7 | Masa Kegiatan KKN Mahasiswa UII | bar: 12 to September 2026 12
8 | Masa Observasi & Pengambilan Data di lokasi KKN | bar: 12 to 13
9 | Pengumpulan Ide dan Penggalian Masalah bersama DPL | bar: 14 to 15
10 | Penyampaian Rumusan Program bersama DPL. | bar: 16 to 17
11 | Penyusunan Program dengan DPL | bar: 17 to 18
12 | Sosialisasi Program bersama Masyarakat | bar: 19 to 21
13 | Koordinasi Desa 1 (KORDES) | bar: 24 to 25
14 | Pelaksanaan Program | bar: 25 to September 2026 11
15 | Pemantauan Pelaksanaan Program oleh DPL dan Pusat KKN DPPM UII | bar: 26 to September 2026 9
16 | Review Hasil Program (dari KORDES) | bar: September 2026 9 to September 2026 11
17 | Penyelesaian Program | bar: September 2026 8 to September 2026 9
18 | Pamitan dan Penarikan Mahasiswa KKN | bar: September 2026 11 to September 2026 12
19 | Bimbingan Penyusunan Laporan & Luaran KKN | bar: September 2026 10 to September 2026 14
20 | Responsi | bar: September 2026 14 to September 2026 18
21 | Upload hasil program (laporan dan luaran program) ke sistem DPPM UII | bar: September 2026 10 to September 2026 16
22 | Pengumpulan Nilai Antar Teman dan Nilai DPL | bar: September 2026 15 to September 2026 21
23 | Penyerahan Laporan dan Profil Potensi Wilayah ke Desa/Kelurahan dan Kecamatan oleh Mahasiswa | bar: September 2026 10 to September 2026 17
24 | Sidang Penetapan Nilai | bar: September 2026 22 to September 2026 23
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Yogyakarta, 1 Juli 2026
Direktur DPPM
(Prof. Ir. Eko Siswoyo, ST., M.Sc.ES., Ph.D., IPU)